## Riscos Prioritarios
frente | achado | precisamos validar | ação
OAuth/API | Endpoints OAuth sensíveis expostos sem autenticação/autorização: listar conexões, listar contas, selecionar conta e desconectar integrações. | Confirmar se esses endpoints estão realmente publicados no ingress de produção e se existe alguma proteção externa não versionada, como WAF, gateway ou allowlist. | Adicionar JwtAuthGuard, PermissionGuard e/ou ApiKeyGuard nos endpoints administrativos; manter públicos apenas callbacks OAuth; criar teste e2e garantindo 401/403 sem credenciais.
OAuth/Tokens | Access tokens e refresh tokens de Google/Meta Ads são persistidos em texto puro no banco. | Confirmar se o banco possui criptografia gerenciada em repouso e se backups/logical dumps também são protegidos; validar quem tem acesso direto ao banco. | Criptografar tokens em nível de aplicação com chave fora do banco, preferencialmente Azure Key Vault/envelope encryption; planejar rotação/reconexão das integrações.
API key interna | Chave de sync de capture está hardcoded no código. | Validar se a chave atual já foi compartilhada, usada em produção ou exposta em logs/docs; identificar todos os clientes que dependem dela. | Mover para variável de ambiente/Secret Kubernetes, rotacionar a chave atual e usar comparação em tempo constante.
JWT/Auth | JWT_ACCESS_SECRET possui fallback inseguro change-me-access quando a variável não está configurada. | Validar o valor real em produção e staging; checar se algum ambiente subiu sem JWT_ACCESS_SECRET forte. | Remover fallback inseguro e fazer a aplicação falhar no boot quando o segredo estiver ausente/fraco; rotacionar tokens após mudança.
Exposição HTTP | CORS fica aberto por padrão quando CORS_ORIGINS está vazio e Swagger fica habilitado por padrão. | Verificar variáveis efetivas em produção: CORS_ENABLED, CORS_ORIGINS, CORS_CREDENTIALS, SWAGGER_ENABLED e SWAGGER_PATH. | Definir CORS_ORIGINS explicitamente para domínios permitidos; desligar Swagger em produção ou proteger /docs com auth/rede interna.
Rate limit | ThrottlerModule está configurado, mas não foi encontrado ThrottlerGuard global; decorators @Throttle podem não estar efetivos. | Confirmar em runtime se requests repetidos em login/reset retornam 429; verificar configuração NestJS atual para guards globais. | Registrar ThrottlerGuard via APP_GUARD ou usar guard nos controllers críticos; adicionar teste de rate limit para login, reset e bootstrap.
Validação de entrada | Não há ValidationPipe global; apenas alguns endpoints aplicam validação local. | Mapear endpoints públicos/internos que recebem body/query e confirmar se DTOs estão sendo validados automaticamente. | Adicionar ValidationPipe global com whitelist, transform e forbidNonWhitelisted; revisar endpoints que dependam de campos extras.
Supply chain | Dependências @nestjs/swagger e swagger-ui-express usam latest, reduzindo reprodutibilidade do build. | Validar versões resolvidas no package-lock e checar se há política de atualização/dependabot/audit no CI. | Fixar versões explícitas, revisar changelog antes de upgrade e incluir checagem periódica de advisories com aprovação para envio de metadados ao registry.